## 시트1
WBS | TASK | Staff | State | Start | End | 2018-09-17 | 2018-09-20 | 2018-09-23 | 2018-09-26 | 2018-09-29 | 2018-10-02 | 2018-10-05 | 2018-10-08 | 2018-10-11 | 2018-10-14 | 2018-10-17 | 2018-10-20 | 2018-10-23 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-11-01 | 2018-11-04 | 2018-11-07 | 2018-11-10 | 2018-11-13 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 2018-11-22 | 2018-11-25 | 2018-11-28 | 2018-12-01 | 2018-12-04 | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 2018-12-13 | 2018-12-16
1 | Planning | All | Doing | 2018-09-17 | 2018-12-10
1.1 | Ideation | All | Done | 2018-09-20 | 2018-10-14
1.2 | SSRD | All | Done | 2018-10-10 | 2018-10-17
1.2.1 | Requirements | All | Done | 2018-10-13 | 2018-10-16
1.2.1.1 | Functional reqs | All | Done | 2018-10-13 | 2018-10-15
1.2.1.2 | Non functional reqs | All | Done | 2018-10-15 | 2018-10-16
1.2.2 | Win-win negotiation | All | Done | 2018-10-10 | 2018-10-12
1.2.2.1 | Setting stakeholder | All | Done | 2018-10-10 | 2018-10-11
1.2.2.2 | Interview | 고나현, 이정섭 | Done | 2018-10-11 | 2018-10-12
1.3 | SSAD | All | Doing | 2018-10-10 | 2018-12-10
1.3.1 | UML Diagram | All | Done | 2018-10-17 | 2018-10-22
1.3.1.1 | Use Case Diagram | 고나현, 정희석 | Done | 2018-10-17 | 2018-10-17
1.3.1.2 | Sequence Diagram | 이민섭, 박진호, 김영훈 | Done | 2018-10-18 | 2018-10-20
1.3.1.3 | Class Diagram | 김원경, 이상진 | Done | 2018-10-21 | 2018-10-21
1.3.1.4 | State Diagram | 임원준, 이정섭 | Done | 2018-10-21 | 2018-10-22
1.3.2 | Software Architecture | All | Done | 2018-10-29 | 2018-11-05
1.3.2.1 | Pipe and Filter | 이민섭, 이상진 | Done | 2018-10-29 | 2018-11-05
1.3.2.2 | Layered | 김영훈, 임원준 | Done | 2018-10-29 | 2018-11-05
1.3.2.3 | Repository | 고나현, 이상진 | Done | 2018-10-29 | 2018-11-05
1.3.3 | Presentation | 임원준 | Doing | 2018-10-01 | 2018-12-10
1.3.3.1 | Proposal PT | 임원준 | Done | 2018-10-01 | 2018-10-01
1.3.3.2 | Midterm PT(Demo) | 임원준 | Done | 2018-11-07 | 2018-11-07
1.3.3.3 | Final PT | 임원준 | To do | 2018-12-10 | 2018-12-10
2 | Development | Development Team | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-21
2.1 | Front-End(Android) | Development Team | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-21
2.1.1 | Home Page | 박진호, 김영훈 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-17
2.1.2 | User Management | 박진호, 정희석 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-21
2.1.2.1 | Register Page | 박진호, 정희석 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-16
2.1.2.2 | Login Page | 박진호, 정희석 | To do | 2018-11-14 | 2018-11-21
2.1.3 | Profile Management | 박진호, 이정섭 | To do | 2018-11-13 | 2018-11-21
2.1.3.1 | Profile View Page | 박진호, 이정섭 | To do | 2018-11-13 | 2018-11-17
2.1.3.2 | Profile Edit Page | 박진호, 이정섭 | To do | 2018-11-17 | 2018-11-21
2.1.4 | Photo Management | 박진호, 임원준 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-21
2.1.4.1 | Upload Photo Page | 박진호, 임원준 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-16
2.1.4.2 | View Photo Page | 박진호, 임원준 | To do | 2018-11-13 | 2018-11-17
2.1.4.3 | Edit Photo Page | 박진호, 임원준 | To do | 2018-11-14 | 2018-11-21
2.1.4.4 | Delete Photo Page | 박진호, 임원준 | To do | 2018-11-15 | 2018-11-21
2.1.5 | Search | 박진호, 고나현 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-21
2.1.5.1 | Photo Search Page | 박진호, 고나현 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-16
2.1.5.2 | Photographer Search Page | 박진호, 고나현 | To do | 2018-11-14 | 2018-11-21
2.1.6 | Message | 박진호, 이상진 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-21
2.1.6.1 | Message List Page | 박진호, 이상진 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-16
2.1.6.2 | Message Context Page | 박진호, 이상진 | To do | 2018-11-15 | 2018-11-21
2.2 | Back-End(Firebase) | Development Team | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-21
2.2.1 | User Management | 김영훈, 정희석 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-21
2.2.1.1 | Register | 김영훈, 정희석 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-16
2.2.1.2 | Login | 김영훈, 정희석 | To do | 2018-11-14 | 2018-11-21
2.2.2 | Photo Management | 김영훈, 임원준 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-21
2.2.2.1 | Upload Photo | 김영훈, 임원준 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-21
2.2.2.2 | Load Photo | 김영훈, 임원준 | To do | 2018-11-13 | 2018-11-17
2.2.2.3 | Edit Photo | 김영훈, 임원준 | To do | 2018-11-14 | 2018. 11. 21
2.2.2.4 | Delete Photo | 김영훈, 임원준 | To do | 2018-11-15 | 2018-11-21
2.2.3 | Profile Management | 김영훈, 이정섭 | To do | 2018-11-13 | 2018-11-21
2.2.3.1 | Load Profile | 김영훈, 이정섭 | To do | 2018-11-13 | 2018-11-17
2.2.3.2 | Edit Profile | 김영훈, 이정섭 | To do | 2018-11-14 | 2018-11-21
2.2.4 | Search | 김영훈, 고나현 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-21
2.2.4.1 | Search Photographer | 김영훈, 고나현 | To do | 2018-11-14 | 2018-11-21
2.2.4.2 | Search Photo | 김영훈, 고나현 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-16
2.2.5 | Message | 김영훈, 이상진 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-21
2.2.5.1 | Load Message | 김영훈, 이상진 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-21
2.2.5.2 | Send Message | 김영훈, 이상진 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-21
2.2.5.3 | Receive Message | 김영훈, 이상진 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-21
2.3 | Test | 김영훈, 박진호 | To do | 2018-11-17 | 2018-12-07
2.3.1 | Unit Test | 김영훈, 박진호 | To do | 2018-11-17 | 2018-11-21
2.3.2 | Integration Test | 김영훈, 박진호 | To do | 2018-11-21 | 2018-11-24
2.3.3 | Alpha Test | 김영훈, 박진호 | To do | 2018-11-24 | 2018-11-30
2.3.4 | Beta Test | 김영훈, 박진호 | To do | 2018-12-01 | 2018-12-07
3 | Design | 이민섭, 김원경 | Doing | 2018-12-01 | 2018-11-21
3.1 | UI/UX design | 이민섭, 김원경 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-17
3.1.1 | Home Page | 이민섭, 김원경 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-17
3.1.2 | User Management | 이민섭, 김원경 | To do | 2018-11-14 | 2018-11-21
3.1.2.1 | Register Page | 이민섭, 김원경 | To do | 2018-11-14 | 2018-11-21
3.1.2.2 | Login Page | 이민섭, 김원경 | To do | 2018-11-14 | 2018-11-21
3.1.3 | Profile Management | 이민섭, 김원경 | To do | 2018-11-17 | 2018-11-21
3.1.3.1 | Profile View Page | 이민섭, 김원경 | To do | 2018-11-17 | 2018-11-19
3.1.3.2 | Profile Edit Page | 이민섭, 김원경 | To do | 2018-11-19 | 2018-11-21
3.1.4 | Photo Management | 이민섭, 김원경 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-21
3.1.4.1 | Upload Photo Page | 이민섭, 김원경 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-16
3.1.4.2 | View Photo Page | 이민섭, 김원경 | To do | 2018-11-13 | 2018-11-17
3.1.4.3 | Edit Photo Page | 이민섭, 김원경 | To do | 2018-11-14 | 2018-11-21
3.1.4.4 | Delete Photo Page | 이민섭, 김원경 | To do | 2018-11-15 | 2018-11-21
3.1.5 | Search | 이민섭, 김원경 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-21
3.1.5.1 | Photo Search Page | 이민섭, 김원경 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-16
3.1.5.2 | Photographer Search Page | 이민섭, 김원경 | To do | 2018-11-14 | 2018-11-21
3.1.6 | Message | 이민섭, 김원경 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-21
3.1.6.1 | Message List Page | 이민섭, 김원경 | Doing | 2018-11-12 | 2018-11-16
3.1.6.2 | Message Context Page | 이민섭, 김원경 | To do | 2018-11-15 | 2018-11-21
3.2 | Demo Video | 이민섭, 김원경 | Doing | 2018-11-05 | 2018-12-10
3.2.1 | Midterm Video | 이민섭, 김원경 | Done | 2018-11-05 | 2018-11-07
3.2.2 | Final Video | 이민섭, 김원경 | To do | 2018-12-10 | 2018-12-10
3.3 | PPT template | 이민섭, 김원경 | Doing | 2018-09-28 | 2018-12-10
3.3.1 | Proposal PPT template | 이민섭, 김원경 | Done | 2018-09-28 | 2018-09-30
3.3.2 | Midterm PPT template | 이민섭, 김원경 | Done | 2018-11-05 | 2018-11-07
3.3.3 | Final PPT template | 이민섭, 김원경 | To do | 2018-12-07 | 2018-12-10
4 | Management | All | Doing | 2018-11-05 | 2018-11-12
4.1 | Team Management | All | Doing | 2018-11-05 | 2018-11-07
4.1.1 | Risk analysis | All | Done | 2018-11-05 | 2018-11-07
4.1.2 | Incentive system | All | Done | 2018-11-05 | 2018-11-07
4.2 | Project Management | All | Done | 2018-11-07 | 2018-11-12
4.2.1 | WBS | All | Done | 2018-11-07 | 2018-11-12
4.2.2 | Staff allocation chart | All | Done | 2018-11-07 | 2018-11-12
4.2.3 | Activity bar chart | All | Done | 2018-11-07 | 2018-11-12